## 审定表 (hidden)
建设工程造价审核表
#REF! |  |  |  |  | 编制单位：东莞市污水治理中心
监理单位 |  |  | 联系人 |  | 联系电话
施工单位 | #REF! |  | 联系人 |  | 联系电话
审核内容 | #REF! | [5 empty] | 送审金额 | 审核造价
送审造价(元) | #REF! |  |  |  | （小写）： | #REF! | #REF! | #REF!
审核造价(元) | #REF! |  |  |  | （小写）： | #REF!
#REF! | #NAME? |  |  |  | （小写）： | #REF!
#REF! |  |  |  |  | （小写）： | #REF!
说 明：
施工单位: |  |  | 东莞市污水治理中心
负责人签名： |  |  | 审核人签名： |  |  | 负责人签名：
|  | 年 月 日 |  | 年 月 日 |  | 年 月 日

## 竣工结算送审和审核时限 (hidden)
工程竣工结(决)算送审及评审时间要求
根据《东莞市财政性资金投资基本建设项目工程价款管理暂行办法》（东府〔2006〕118号）以及《关于进一步加快政府投资建设项目工程结算进度的实施意见》（东府办〔2011〕153号）的规定，工程竣工结算资料送审及评审时间的具体要求如下：
一、工程竣工验收后，承包单位应于竣工验收报告确认次日起三个月内递交竣工结算报告及完整的结算资料。
二、建设单位收到承包单位递交的竣工结算报告及结算资料后在《建设工程价款结算暂行办法》（财建〔2004〕369号）规定的以下时间内完成核实和初审，签署初审意见后报送市财政投资审核办公室评审。
| 工程竣工结算报告金额 | 审查时间
1 | 500万元以下 | 从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起20天
2 | 500万元——2000万元 | 从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起30天
3 | 2000万元——5000万元 | 从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起45天
4 | 5000万元以上 | 从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起60天
三、市财政局应在《东莞市财政性资金基本建设投资评审管理暂行办法》（东府〔2002〕100号）规定的时间内完成对建设单位提交的竣工结（决）算资料进行评审。
| 工程竣工结（决）算报告金额 | 审查时间
1 | 500万元以下 | 从接到建设单位提交的竣工结算报告和完整的竣工结（决）算资料之日起15个工作日
2 | 500万元——2500万元 | 从接到建设单位提交的竣工结算报告和完整的竣工结（决）算资料之日起25个工作日
3 | 2500万元——5000万元 | 从接到建设单位提交的竣工结算报告和完整的竣工结（决）算资料之日起30个工作日
4 | 5000万元——7500万元 | 从接到建设单位提交的竣工结算报告和完整的竣工结（决）算资料之日起40个工作日
5 | 7500万元——10000万元 | 从接到建设单位提交的竣工结算报告和完整的竣工结（决）算资料之日起45个工作日
6 | 10000万元以上 | 从接到建设单位提交的竣工结算报告和完整的竣工结（决）算资料之日起60个工作日
四、承包单位如未在规定时间内提供完整的结算资料，经建设单位书面催促后10个工作日内仍未提供或书面明确答复的，建设单位可以通过单方定案的处理机制根据已有资料进行审查，所产生的法律责任由承包单位负责。
五、承包单位对建设单位和市财政局出具的工程竣工结算审核书应在10个工作日内给予确认或提出修改意见。逾期没有提出意见的，建设单位、财政部门可以通过单方定案的处理机制，先行对审核结果盖章确认，并按工程竣工结算审核书所确定的金额支付工程竣工结算价款。

## 一、施工单位送审资料要求（修改） (hidden)
承包人提交工程项目送审材料的说明
一、项目结算审核（主要用于项目竣工验收后或者项目已按合同约定完成服务内容确定项目实际造价,作为拨付项目结算价款的依据）：
（一） 工程类
■ 需提供如下资料：
1、资料签收清单（见附件1）。
2、项目结算送审承诺书（见附件2）。
承诺已提供全部结算资料，并保证提供资料的真实性、合法性、和完整性。
3、项目结算资料审查意见表（见附件3）。
4、项目结算造价初审意见表（见附件4）。
5、招投标阶段文件。
（1）招标文件（含补充资料、补遗书、答疑纪要等）。
（2）招标时的施工图（含招标前发出的图纸会审纪要、补充设计图纸、设计变更单、补充说明等，装订成一册）。如竣工图是在施工图原图的基础上手工修改并附设计变更单的，可不必提交施工图；如实际施工时的施工图与招标图版本不一致的，还应提交实际施工时使用的施工图。
（3）投标文件（含报价函、报价清单、严重不平衡报价项目变更增减部分工程结算单价调整表及其备案资料等）
（4）中标通知书。
（5）工程承包合同、协议、补充协议。
6、施工阶段文件。
（1）竣（交）工验收证书。建设工程项目未能按照施工合同所约定的竣工日期验收的，还要提交经发包人批准的工期延期证明。
（2）开工报告。
（3）竣工图（应由监理签章确认，另外装订一册，只需提交1套，不得提交复印件，如竣工图不是在施工图原图的基础上修改，而是重新绘制的，则须附上相应施工图原图）。
（4）桩基工程完整的原始资料、桩基工程汇总表，其他隐蔽工程验收资料备查。桩基工程原始资料、桩基工程汇总表应由承包人、监理单位签章，发包人的项目负责人签字确认。（其它类型桩基础工程可参照执行）。
（5）土石方变更工程需提交完整的原始资料：如土石方原始测量记录、土石方测量断面图或者土石方方格网平面图等。原始资料应由承包人、监理单位签章，发包人的项目负责人签字确认。
（6）工程变更单（包括：设计变更、补充通知书、现场签证、有关变更的会议纪要和往来文书、隐蔽工程变更项目应提供的相应施工资料和能反映工程量的关键尺度的照片等），变更工程应办理现场签证，附齐图纸、计算资料、现场照片等，并由承包人、监理单位、设计单位签章，发包人的项目负责人签字确认，所有工程变更必须在竣工图上如实反映出来。
（7）桩基自然增减工程量可直接按变更处理，不必办理变更手续〔桩基自然增减工程量是指因桩基持力层埋深变化引起的桩长变化而增减的工程量，除此之外的任何工程量增减如加桩、移位、桩径变化或桩基特殊处理（如溶洞处理等）均应办理变更手续〕。
（8）对于需要调整工料机价差的项目，应提供：调价期间每个月实际完成批准计量工程量汇总表（见附件7）、工料机动态价格表（见附件8）以及计算过程相关资料，上述表格由发包人的项目负责人、监理单位、承包人三方签字确认。
7、工程结算书：结算书应由本单位的注册造价工程师编审，要求加盖注册执业专用章。如承包人不具备编制结算书能力，可委托有规定资质的工程造价咨询机构编制。结算书要按统一封面装订，并按下列顺序编制和装订：
（1）工程总结算表（见附件6）。
（2）变更工程汇总表（适用总价合同工程）（见附件5）。
（3）变更工程结算书，并另附工程量计算书、钢筋抽料计算书及其电子文件。
（4）特殊材料、设备、新材料、新工艺等说明。
（5）无办理完成签证的变更增加工程量不予计算。
（6）其它承包人认为必要的资料。
8、有关技术核准资料和材料代用核准资料。
9、工程索赔资料。
10、已支付进度款资料。
11、其他与工程造价有关的施工过程资料。
（二） 货物类
■ 需提供如下资料：
1、资料签收清单（见附件1）。
2、项目结算送审承诺书（见附件2）。
3、招标文件（含补充资料、补遗书、答疑纪要等）。
4、投标文件（含报价函、报价清单等）。
5、中标通知书。
6、工程承包合同、协议、补充协议。
7、竣（交）工验收证书。建设工程项目未能按照施工合同所约定的竣工日期验收的，还要提交经发包单位批准的工期延期证明。
8、设备或材料交货验货清单、供货单、产品合格证及伴随服务资料。供货商包安装的，交货验货清单由建设单位、监理单位、供货商三方签字盖章；不包安装的，交货验收清单由建设单位、监理单位、供货商及领用单位四方签字盖章。
9、设备或材料由供货商包安装的，还应提供招标时的施工图、设计变更通知单、竣工图等。
10、进口设备或材料的海关报验关资料。
11、项目结算书。
12、已支付进度款资料。
13、其他承包人认为必要的资料。
（三） 服务类
■ 需提供如下资料：
1、资料签收清单（见附件1）。
2、项目结算书、服务成果文件。
3、服务质量评定表（如有需提供）。
4、会议纪要文件、呈批文件、工程索赔资料、签证资料，以及相关过程资料。
5、已支付进度款资料。
6、其他承包人认为必要的资料。
以上资料均为原件，如确实无法提供原件，应在复印件上加盖施工单位、监理单位公章并提交建设单位签字确认，原件备查。
提交的送审资料格式、装订要求：
1、送审应采用打印或不褪色的墨水书写，不得采用圆珠笔、铅笔书写，编制、装订必须符合档案归档要求；
2、文字资料均按A4格式编制并按不可拆解、不可抽换的方式装订成册，每册应有目录，并打上页码，文字资料不得以散页形式提交（应审核单位要求提供的补充资料除外），装订成册的结算资料应加盖施工单位公章（封面、目录及骑缝章），以散页形式提交的结算资料每页均应加盖施工单位公章；
3、图纸应按标准图幅绘制并按不可拆解、不可抽换的方式装订成册，无法装订成册的，应按A4大小折叠并装入档案盒，每册（盒）应有目录，以散页形式提交的补充图纸每页均应加盖施工单位公章；
4、装订边页边距不得小于25mm，其余页边距不得小于10mm。

## 附表1、资料签收清单
承包单位提交东莞市水务集团管网有限公司
资 料 签 收 清 单
第 页，共 页
项目名称 |  | 塘厦镇、清溪镇、樟木头镇水生态1-4期清疏项目 |  | 合同编号
发包单位 |  | 东莞市东泽水环境投资有限公司、东莞市东信水环境投资有限公司、东莞市莞泽水环境投资有限公司 | 联系人 |  |  | 联系电话
承包单位 |  |  | 联系人 |  |  | 联系电话
送审资料 时间 |  |  | 提交人 |  |  | 联系电话
项目管理部门接收资料时间 |  |  | 接收人 |  |  | 联系电话
合约部接收资料时间 |  |  | 接收人 |  |  | 联系电话
序号 | 资料名称 |  |  |  | 份数 |  | 张数 | 备注
1 | 送审承诺书 |  |  |  | 1 |  | 1
2 | 项目结算资料审查意见表 |  |  |  | 1 |  | 1
3 | 立项批复文件 |  |  |  | 1 |  | 1
4 | 用户需求书 |  |  |  | 1 |  | 1
5 | ……
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

## 附表4、总结算表
项 目 总 结 算 表
一、合同名称： | [7 empty] | ，桩号（部位）： | [5 empty] | 。
二、合同价：人民币（大写） |  | A |  |  |  |  | （RMB￥ |  | A |  | ），中标价下浮率 | a | %。
三、变更工程合计费用：RMB￥ |  |  | B |  | 。
四、索赔金额：RMB￥ | C |  |  | 。 | [5 empty] | 本项目服务考核评分：
五、违约罚款：RMB￥ | D |  |  | 。
六、结算价：人民币（大写） |  | E=A+B+C-D |  |  |  |  | （RMB￥ |  | E |  | ）。
承包单位：（盖章） | [5 empty] | 监理单位：（盖章）
法定代表人或其授权委托人：（签字） | [5 empty] | 法定代表人或其授权委托人：（签字）
日 期： | [5 empty] | 日 期：

## 附表4、总结算书
总结算书
合同名称：塘厦镇、清溪镇、樟木头镇水生态1-4期清疏项目
序号 | 发包单位 | 水生态期数 | 镇街 | 子项名称 | 完成金额（元） |  |  | 备注
[5 empty] | 不含税金额 | 税费 | 含税金额
1 | 东泽 | 四期 | 塘厦 | 东莞市塘厦镇2016-2018截污次支管网（二标） | 25229.36 | 2270.64 | 27500
2 |  |  |  | 东莞市塘厦镇2016-2018截污次支管网（一标） | 7339.45 | 660.55 | 8000
3 | 东信 | 三期 | 塘厦 | 东莞市塘厦镇2015-2017截污次支管网（一标） | 8256.88 | 743.12 | 9000
4 | 莞泽 | 一期 | 凤岗 | 东莞市塘厦镇2014-2015截污次支管网（一标） | 12385.32 | 1114.68 | 13500
5
合计 |  |  |  |  | 53211.01 | 4788.99 | 85000
承包单位（签字盖章）：
Note on H4: 数据来自单项结算书的合计金额

## 附表4单项结算书
单项结算书
合同名称： | 塘厦镇樟木头镇一体化泵站专项清疏服务项目 |  |  | 发包单位： 东莞市东泽水环境投资有限公司、东莞市东信水环境投资有限公司、东莞市莞泽水环境投资有限公司
镇街： | 塘厦镇、樟木头镇 |  |  | 子项名称： 塘厦镇樟木头镇一体化泵站专项清疏服务项目
序号 | 项目名称、规格 | 单位 | 数量 | 下浮后单价 （元） | 合计（元） | 备注
1 | 塘厦镇塘厦大桥泵站1，泵坑埋深7m-12m，直径平均3m，泵坑淤积0.8m | m³ | 5 | 730.11 | 3650.55
2 | 樟木头镇金鼓桥泵站，泵坑埋深7m-12m，直径平均3m，泵坑淤积0.8m | m³ | 4.5 | 730.11 | 3285.495
3 | 竹排村泵站 泵坑埋深7m-12m，直径平均3m，泵坑淤积0.8m | m³ | 4.8 | 730.11 | 3504.528
4 | 金河泵站 泵坑埋深7m-12m，直径平均3m，泵坑淤积0.8m | m³ | 4.92 | 730.11 | 3592.1412
5 | 八基园林泵站 泵坑埋深7m-12m，直径平均3m，泵坑淤积0.8m | m³ | 5 | 730.11 | 3650.55
6 | 塘厦镇塘厦大桥泵站2 泵坑埋深7m-12m，直径平均3m，泵坑淤积0.8m | m³ | 5 | 730.11 | 3650.55
7 | 樟木头镇富达路泵站 | m³ | 5.02 | 730.11 | 3665.1522
8 | 裕盛街泵站 泵坑埋深泵坑埋深7m-12m，直径平均3m，泵坑淤积0.8m | m³ | 5.521 | 730.11 | 4030.9373
9 | 泥坡村泵站 | m³ | 5.6 | 730.11 | 4088.616
10 | 樟木头镇百果洞泵站 | m³ | 4.9 | 730.11 | 3577.539
11 | 官仓及裕丰片区A泵站 | m³ | 5.5 | 730.11 | 4015.66
12 | 官仓及裕丰片区B泵站 | m³ | 5.5 | 730.11 | 4015.605
13 | 官仓及裕丰片区C泵站 | m³ | 4.901 | 730.11 | 3578.2691
14 | 樟洋南泵站 | m³ | 5.2 | 730.11 | 3796.572
15 | 樟洋北泵站 | m³ | 5.3 | 730.11 | 3869.583
16 | 加装格栅，尺寸为长宽高80cm*80cm*80cm单面格栅，材质为1.4cm厚的304实心圆条不锈钢，间隙3cm | 个 | 3 | 6809.54 | 20428.62
17 | 加装格栅，尺寸为长宽高200cm*140cm单面格栅，材质为1.4cm厚的304实心圆条不锈钢，间隙3cm | 个 | 1 | 7237.8 | 7237.8
18 | 封堵砖墙DN1000 | 座 | 1 | 8381.83 | 8381.83
19 | 抽水 | 台班 | 35 | 480 | 16800
| 合计 |  |  |  | 108819.9978
承包单位（签字盖章）：

## 附表5、车辆台班签证表
车 辆 台 班 签 证 表
合同名称：塘厦镇、清溪镇、樟木头镇水生态1-4期清疏项目 |  |  |  |  | 发包单位：东莞市东泽水环境投资有限公司
镇街：塘厦镇 |  |  |  |  | 子项名称：东莞市塘厦镇2016-2018截污次支管网（二标）
序号 | 名称、规格 | 有效工作时间（小时） | 有效工作时间段 | 不同路段路程时间 |  | 工作量 | 日期
1 | 冲吸一体车 10m3 | 3 | 8:30~10:30 11:00~12:00 | A路-B路 3km 15min C路-D路 5km 20min |  | xx路截流井（编号） φ1000 积淤30cm ； xx检查井（编号） φ1000 积淤50cm | 2020-10-16
2
3
承包单位（签章）： |  |  |  |  | 发包单位：
现场工程师：
运营工作部负责人：
年 月 日 |  |  |  |  | 年 月 日
注：1、有效工作时间不包括加油、加水、倒泥、同一路段路程、中间停转、封堵等候时间 2、可签台班仅为吸污一体车、吸污车、抓斗车、高压冲洗车 3、本表仅适用于清疏车辆台班签证；封堵、抽水台班签证量按《工程量确认表》填写

## 附表5、现场工程量签证表
现 场 工 程 量 确 认 表
合同名称：塘厦镇、清溪镇、樟木头镇水生态1-4期清疏项目 |  |  | 发包单位：东莞市东泽水环境投资有限公司
镇街：塘厦镇 |  |  | 子项名称：东莞市塘厦镇2016-2018截污次支管网（二标）
要详细填写完成后的现场工程量：
序号 | 名称、规格 | 单位 | 工程量 | 备注
1 | 如：截流井W1 φ1500 清淤深度30cm | 座 | 2 | xxxx路xx井（编号）；xxxx路xx井（编号）
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
承包单位（签章）： |  |  | 发包单位：
现场负责人：
运营工作部负责人：
年 月 日 |  |  | 年 月 日
注：隐蔽工程、拆除工程必须附有含尺寸标示的现场照片或录像资料。

## 附表6、施工影像资料
施 工 现 场 照 片 汇 总 表
合同名称：塘厦镇、清溪镇、樟木头镇水生态1-4期清疏项目 |  |  |  |  | 发包单位：东莞市东泽水环境投资有限公司
镇街：塘厦镇 |  |  |  |  | 子项名称：东莞市塘厦镇2016-2018截污次支管网（二标）
序号 | 位置 | 施工前照片 | 施工中照片 |  |  | 施工后照片 | 备注
1 | W1 | [5 empty] | 注：现场照片为水印照片，并有对应的参照物，参考《截污次支管网工程全时域留痕管理工作指引》东水治建2018 16号，其中施工中照片留痕内容为现在作业照片，包括作业人员、作业机械等。
2
|  | 承包单位（签章）： |  | 现场工程师：
运营工作部负责人：
签章要求：1、现场工程师需写情况意见（如情况是否属实）；2、如果页数多，只需在最后一页签章，施工单位加盖骑缝章。

## 附表7、施工过程验收表
施 工 过 程 验 收 表
项目名称： |  |  |  | 日期：
验收结论 | 检查项目 | 检查方法 | 质量要求 |  | 是否达标
| 残余污泥 | □CCTV □QV | 疏通后无积泥
| 检查井 | 目视、花杆和量泥斗检查 | 有沉泥槽 | 井壁清洁无结垢；井底不得有硬块，不得有积泥
|  |  | 无沉泥槽 | 井壁清洁无结垢；井底不得有硬块，不得有积泥
| 工作现场 | 目视检查 | 工作现场污泥、硬块不落地；作业面清洗干净
承包单位意见 | 项目负责人（签章）：
年 月 日
监理单位意见 | 总监理工程师（签章）：
年 月 日
发包单位意见 | 现场工程师：
年 月 日

## 附表7、竣工验收表
项 目 竣 工 验 收 表
工程名称
发包单位
承包单位
合同造价（或暂定价格）
验收结论 | 本项目约定服务内容是否全部完成并验收合格 | □是 □否
| 是否使用规定材料 | □是 □否
其它情况
承包单位意见 | 项目负责人（签章）：
年 月 日
监理单位意见 | 总监理工程师（签章）：
年 月 日
发包单位意见 | 现场工程师： 运营工作部负责人（签章）：
年 月 日
Note on C28: 多个现场工程师情况下，多个现场工程师签字

## 附表8、固体废物外运与处置资料
固 体 废 物 外 运 与 处 置 资 料
合同名称：塘厦镇、清溪镇、樟木头镇水生态1-4期清疏项目 |  |  |  | 发包单位：东莞市东泽水环境投资有限公司
镇街：塘厦镇 |  |  |  | 子项名称：东莞市塘厦镇2016-2018截污次支管网（二标）
序号 | 位置 | 运输照片 | 处置联单照片 |  | 备注
1
2
承包单位（签章）：