东莞市水务集团供水有限公司

2025年安全生产应急演练项目

询价文件

东莞市水务集团供水有限公司

2025年5月6日

目   录

第一章 询价邀请函	3

第二章 用户需求	4

第三章 合同条款	7

第四章 报价须知	15

第五章 报价文件（格式）	17

# 第一章 询价邀请函

各供应商：

我公司的“东莞市水务集团供水有限公司2025年安全生产应急演练项目”正式开展，现邀请贵司参与本项目的询价采购。具体采购信息如下：

一、采购项目名称：东莞市水务集团供水有限公司2025年安全生产应急演练项目

二、采购预算：含税最高限价为￥140,000.00

三、采购内容：2025年安全生产应急演练服务（具体详见用户需求书）

四、资质要求：

1.自2022年1月1日以来，报价人具有至少一项安全生产应急演练的服务业绩（合同签订日期为2022年1月1日或以后）；

2.报价人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限届满的除外）。

五、成交原则：从实质性满足采购需求的供应商中，按含税价最低成交原则确定成交供应商。

六、报价文件递交截止时间：2025年5月12日15时30分。

七、报价文件递交地点：东莞市莞城街道莞龙路141号（东莞市水务集团供水有限公司合同管理部）。

八、报价文件开封时间：2025年5月12日15时30分。

九、开封地点：东莞市水务集团供水有限公司2楼会议室。

十、采购人联系方式：

采购联系人：吴先生

联系电话：0769-22628713

联系地址：东莞市莞城街道莞龙路141号（东莞市水务集团供水有限公司）

东莞市水务集团供水有限公司

2025年5月6日

# 第二章 用户需求

东莞市水务集团供水有限公司

2025年安全生产应急演练工作的需求书

本项目为东莞市水务集团供水有限公司2025年安全生产应急演练项目，具体要求如下：

一、项目需求情况

为进一步加强做好全供水系统突发事件的应急管理工作，不断完善应急响应机制，强化应急抢险技能，从演练中查不足、促进步，提高员工的应急反应能力和事故处置能力，防范和遏制安全事故发生。安全监管部拟委托具备安全技术服务资质的服务单位，制定及协助开展供水业务相关的专项应急演练。

二、项目服务内容

（一）项目需求简述

组织公司涉及安全生产业务部室、各分公司、供水厂的相关人员开展危险化学品泄漏、安全生产事故等应急处置等2场次专项应急演练。

（二）服务项目要求

- 安全技术服务公司须根据供水公司应急演练项目配套服务项目需要完成“应急演练策划人员保障、应急演练方案策划与执行、作战指挥功能区、演练道具制作、视频拍摄与制作、音响器材等配置、撰写演练评估与总结报告”等七大配套服务。（具体配套服务内容与要求详见附件）

- （三）费用结算要求

安全技术服务公司分别按2场次专项应急演练分开结算。

附件：应急演练项目“七大”配套服务内容与要求参数

安全监管部

2025年3月25日

附件

应急演练项目“七大”配套服务内容与要求参数

| 应急演练 项目名称 | 序号 | 配套服务内容与要求（通用） |
| --- | --- | --- |
| - 1、危险化学品泄漏 - 2、安全生产事故 | 1 | 应急演练策划人员保障要求： 1．演练主策划人必须具有相关业务经验，且具有高级职称或持有中级注册安全工程师证书； 2．演练相关人员保障（旁白）。 |
|  | 2 | 应急演练方案策划与执行要求： 1．须结合供水公司实际情况，制定供水生产运营相关演练方案及领导发言稿，包括但不限于领导发言稿（致辞及总结）、数据收集、演练建模、情景构建、方案编辑优化、桌面演练、预演、正式演练实施、音视频采集、记录片设计与制作等； 2．提供详细策划方案明确演练策划流程步骤、思路、内容，制定详细具体的工作计划、工作机制、人员配置等； 3．正式演练前须提前三天进行实地演练彩排并提供技术指导。 |
|  | 3 | 作战指挥功能区要求： 1．现场演练舞台搭建； 2．现场指挥部搭建； 3．搭建领导、观众观摩席（帐篷）以及相关应急演练项目背景版制作等。 |
| - 1、危险化学品泄漏 2、安全生产事故 | 4 | 演练道具制作要求： 1．应急演练相关项目签到幕布板； 2．应急演练相关项目旗帜以及演练场地指示牌（若干个）； 3．相关演练队伍名称臂章； 4．应急演练相关道具（根据开展演练项目需要的道具）。 |
|  | 5 | 视频拍摄与制作要求： 1．拍摄应急演练的现场情景； 2．拍摄应急演练时应急救援力量的部署； 3．拍摄应急演练时应急救援的场景等； 4．视频录像素材存档； 5．制作演示视频共2个，分别为短视频及长视频，包括但不限于以下内容：演练项目视频介绍、应急救援力量部署及应急救援情况等，短视频时长不少于0.5分钟，长视频时长不少于3分钟； 6．短视频须在应急演练活动当天内完成剪辑并提交至甲方，长视频则须在活动次日完成并提交。 |
|  | 6 | 音响器材等配置要求： 1．音响数量（若干台）； 2．无线手持麦克风数量（4支）； 3．无线麦克风数量（6支）； 4．无线对讲机数量（12台）； 5．信号线电源线、喇叭线数量（1批）； 6．视演练情况而定适当增配相关音响器材。 |
|  | 7 | 撰写演练评估与总结报告要求，主要包括但不限于以下内容：应急演练的基本情况和特点，应急演练的主要收获和经验，应急演练中存在的问题及原因，对应急演练组织和保障等方面的建议及改进意见，对应急预案和有关执行程序的改进建议，对应急设施、设备维护与更新方面的建议，对应急组织、应急响应能力与人员培训方面的建议等。 |

# 第三章 合同条款

东莞市水务集团供水有限公司

2025年安全生产应急演练项目采购服务合同

甲方：东莞市水务集团供水有限公司

乙方：

为进一步加强做好全供水系统突发事件的应急管理工作，不断完善应急响应机制，强化应急抢险技能，从演练中查不足、促进步，提高员工的应急反应能力和事故处置能力。甲乙双方本着互惠互利、诚实守信、真诚合作的原则，在遵守中华人民共和国相关法律、法规的基础上，根据《中华人民共和国民法典》，经双方协商一致，同意签订本合同，以供双方共同遵守执行。

一、应急演练内容及要求

- （一）乙方须结合甲方实际情况，制定供水生产运营相关的危险化学品泄漏、安全生产事故等2项主题的专项应急演练方案及全过程，不限于应急演练策划、数据收集、演练建模、情景构建、方案编辑优化、桌面演练、预演、正式演练实施、音视频采集、记录片设计与制作、社会面消防、医疗等专业人员，以及应急相关专家现场点评出场等。

- （二）乙方需完成建模和情景构建，明确相关思路和方式方法。采用先进的应急理念和管理体系，为本次应急演练提供详细策划方案，明确演练策划流程步骤、思路、内容，制定详细具体的工作计划、工作机制、人员配置。提供的演练方案应包含实施方案、演练科目、演练脚本、演练时序图、讲话稿、观摩手册、演练控制与应急保障方案内容。

- （三）乙方需完成演练现场的舞台、领导（观众）席、视频录像、音响器材等布置，并按照演练方案做好彩排工作。

- （四）应急演练结束后，乙方须将视频录像素材存档和编辑演练纪录片；同时负责撰写演练评估与总结报告，主要包括但不限于以下内容：应急演练的基本情况和特点，应急演练的主要收获和经验，应急演练中存在的问题及原因，对应急演练组织和保障等方面的建议及改进意见，对应急预案和有关执行程序的改进建议，对应急设施、设备维护与更新方面的建议，对应急组织、应急响应能力与人员培训方面的建议等。

- （五）视频录像素材档案、纪录片及演练评估与总结报告须于单项应急演练结束后的15个工作日内提交至甲方。

（六）应急演练时间：分别在2025年6月、10月各开展一场专项应急演练，具体实施时间由甲乙双方另行协商确定。

二、合同期限

合同期限从合同签订日期起至2025年12月31日止。

三、合同总价

（一）本合同应急演练项目总金额（含税）：¥    （大写：人民币    元整）。

（二）本合同各项应急演练项目单价在合同期限内不因乙方及外部市场等原因而变化。

（三）各项应急演练项目单价及服务明细见附件1、2。

四、支付方式

按每个专项应急演练结算，甲方根据每个专项应急演练项目情况进行款项的结算。乙方于每个专项应急演练结束后的15个工作日内，向甲方提交请款报告，并开具相应金额的有效发票（发票上应标明应急演练项目名称）后，甲方在15个工作日内向乙方支付该项的应急演练费用给乙方。乙方迟延提供发票或提供的请款报告、发票不符合要求的，甲方付款时间作相应顺延，且不视为违约，由此造成不能按时付款的责任由乙方自行承担。

五、双方权责

（一）甲方权利及义务：

1．甲方有权对各项应急演练策划和执行筹备过程和实施过程进行监控和指导，对于乙方不履行合同、不正确履行合同、不完全履行合同等行为，甲方有权要求乙方立即更正，并采取其他补救措施。

2．乙方应在甲方提出开展应急演练的需求后5工作日内提交相应的应急演练策划和执行实施方案后，甲方应在5个工作日内确认或提出建议和意见，经甲方确认后，乙方应当按照应急演练实施方案提供服务。甲方有权对各项应急演练策划和执行实施方案进行调整和修改，对于合理的建议和修改乙方应当接受该调整和修改。

3．甲方应当根据各项应急演练策划和执行实施方案规定的职责分工，做好有关配合工作。

4.甲方应确保在应急演练过程中，甲方人员听从乙方的指挥，配合应急演练工作。

（二）乙方的权利与义务：

1．负责整个活动的搭建执行，以确保甲方可正常运营、开展活动。

2．负责制定各项应急演练策划和执行实施方案。乙方应分别在2025年6月、10月的中旬向甲方各提交一个专项应急演练策划和执行实施方案，甲方有权对各项应急演练策划和执行实施方案进行修改和提出建议，对于合理的修改和建议乙方应当接受。经甲方确认后，乙方应当按照应急演练实施方案提供服务。

3．乙方应当按照合同和各项应急演练策划和执行实施方案的要求，做好活动的筹备和组织实施工作，并接受甲方的监督。

六、安全责任

- 甲方负责属地治安、安全保障责任，甲方应确保场地、电、水及其他基础设施符合安全要求。如由于甲方提供场地、水、电或其他基础设施原因导致的安全责任由甲方承担。

- 乙方负责应急演练过程以及演练设备设施的安全责任，严格遵守国家和广东省、东莞市相关操作规定。如因乙方原因或演练设备设施原因导致的安全责任由乙方承担。

- 甲方参与应急演练的员工应当听从乙方的现场指挥，如因参与演练人员不听从指挥、违规操作等原因导致发生事故的，由甲方承担相应责任。

七、违约责任

（一）乙方必须严格按本合同的约定执行，若出现未能按合同约定在合同期限内完成各项应急演练项目（包括前期策划和执行实施方案的提交、在演练结束后向甲方提供相应成果等）的情况，每逾期一天，乙方应当按照合同总价款的5‰向甲方支付违约金；逾期超过5个工作日，甲方有权解除合同并无需向乙方支付任何费用，且乙方应当按照合同总价款的30%向甲方支付违约金。

（二）除本合同另有约定外，乙方违反本合同约定，甲方有权责令乙方限期整改，若乙方在限期内不进行整改或整改后仍不符合合同及甲方要求，甲方有权解除本合同，乙方应返还甲方已付款项及向甲方支付合同总价款的10%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的（包括但不限于甲方向乙方追究违约责任而支付的律师费、诉讼费、保全担保费、公证费、鉴定费、调查费、差旅费等），甲方有权就不足部分继续追偿。

（三）甲乙双方如因违约导致发生纠纷诉讼的，违约方须承担对方的因此而支出的诉讼费、保全费、律师费、担保费、公证费、鉴定费、调查费、差旅费等。

八、其他事项

（一）因不可抗力事件（包括但不限于：地震、水灾或其他灾难，战争或暴乱，以及其他在受影响的一方合理控制范围以外且经该方合理努力后也不能防止的类似事件；国家宏观政策调控导致资源紧张视为不可抗力）导致本合同延迟履行或未能履行，甲乙双方互不承担责任，受不可抗力影响的一方应及时向另一方反映情况，以减轻给对方造成的损失。

（二）合同未尽事宜，经双方共同协商，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。协商不成时，甲乙双方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

（三）本合同壹式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，本合同自双方签字并盖章之日起生效，具同等法律效力。

附件：1．东莞市水务集团供水有限公司2025年安全生产应急演练项目价格明细表

2．关于2025年安全生产应急演练项目安全技术服务公司提供服务及物资明细表

（以下无正文内容）

甲方名称（盖章）:

东莞市水务集团供水有限公司

法定代表人：

乙方名称（盖章）：

XX公司

法定代表人：

合同签订地点：东莞市水务集团供水有限公司

合同签订时间：    年    月    日

- 附件1

东莞市水务集团供水有限公司

2025年安全生产应急演练

| - 序号 | - 培训项目 | - 场次 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 危险化学品泄漏 | - 1 | - ¥ | - 采用包干方式 |
| - 2 | - 安全生产事故 | - 1 | - ¥ |  |
| - 合计总价（含税）：大写人民币 元整（¥ 元） |  |  |  |  |

- 附件2

关于2025年各项安全生产专项应急演练安全技术服务公司提供服务及物资明细表

| 序号 | 配套服务内容与要求 |
| --- | --- |
| 1 | 应急演练策划人员保障要求： 1．演练主策划人必须具有相关业务经验，且具有高级职称或持有中级注册安全工程师证书； 2．演练相关人员保障（旁白）。 |
| 2 | 应急演练方案策划与执行要求： 1．须结合供水公司实际情况，制定供水生产运营相关演练方案及领导发言稿，包括但不限于领导发言稿（致辞及总结）、数据收集、演练建模、情景构建、方案编辑优化、桌面演练、预演、正式演练实施、音视频采集、记录片设计与制作等； 2．提供详细策划方案明确演练策划流程步骤、思路、内容，制定详细具体的工作计划、工作机制、人员配置等； 3．正式演练前须提前三天进行实地演练彩排并提供技术指导。 |
| 3 | 作战指挥功能区要求： 1．现场演练舞台搭建； 2．现场指挥部搭建； 3．搭建领导、观众观摩席（帐篷）以及相关应急演练项目背景版制作等。 |
| 4 | 演练道具制作要求： 1．应急演练相关项目签到幕布板； 2．应急演练相关项目旗帜以及演练场地指示牌（若干个）； 3．相关演练队伍名称臂章； 4．应急演练相关道具（根据开展演练项目需要的道具）。 |
| 5 | 视频拍摄与制作要求： 1．拍摄应急演练的现场情景； 2．拍摄应急演练时应急救援力量的部署； 3．拍摄应急演练时应急救援的场景等； 4．视频录像素材存档； 5．制作演示视频共2个，分别为短视频及长视频，包括但不限于以下内容：演练项目视频介绍、应急救援力量部署及应急救援情况等，短视频时长不少于0.5分钟，长视频时长不少于3分钟； 6．短视频须在应急演练活动当天内完成剪辑并提交至甲方，长视频则须在活动次日完成并提交。 |
| 6 | 音响器材等配置要求： 1．音响数量（若干台）； 2．无线手持麦克风数量（4支）； 3．无线麦克风数量（6支）； 4．无线对讲机数量（12台）； 5．信号线电源线、喇叭线数量（1批）； 6．视演练情况而定适当增配相关音响器材。 |
| 7 | 撰写演练评估与总结报告要求，主要包括但不限于以下内容：应急演练的基本情况和特点，应急演练的主要收获和经验，应急演练中存在的问题及原因，对应急演练组织和保障等方面的建议及改进意见，对应急预案和有关执行程序的改进建议，对应急设施、设备维护与更新方面的建议，对应急组织、应急响应能力与人员培训方面的建议等。 |

以上内容为单次应急演练所需提供服务及物资明细。

# 第四章 报价须知

一、项目费用说明

报价人应按询价文件要求及企业的自身情况进行报价。所报的价格包含完成询价文件规定的工作所需的全部费用，并承担所有相应项目风险。

二、报价文件的组成

1.报价表；

2.用户需求偏离表；

3.合同条款偏离表；

4.营业执照；

5.自2022年1月1日以来，报价人具有至少一项安全生产应急演练的服务业绩合同复印件（需提供项目合同要点：（1）供货内容需体现：安全生产应急演练；（2）合同签订日期为2022年1月1日或以后；（3）合同双方盖章等关键页）

6.信用中国网站截图；

7.询价响应声明书；

8.报价人认为有必要提供的资料。

三、报价文件的封装和递交

1.报价人应将报价文件一起密封在一个不透明的外层封装中。外层密封封装表面应正确标明项目名称、项目编号、报价人单位名称，封口位置加盖报价人公章。

2. 报价文件无须装订成册。若报价文件装订成册，需同时提供电子文件，内容包括：签字、盖章后的报价文件扫描版PDF格式电子文件。电子文件不可设置密码，用U盘或DVD或CD-R光盘储存 ，并密封于“电子文件”内（电子文件的包装封面需注明项目名称、项目编号、报价人单位名称，并加盖报价人公章）。

3.密封好的报价文件，应于询价邀请函中规定的截止时间前递交到采购人指定的递交地点，否则视为放弃参与本项目。

四、报价有效性说明

1.含税总报价不得高于本项目含税最高限价，含税总报价最多保留小数点后两位。报价人未按询价文件要求进行报价的，该报价人的报价文件将被视为无效报价；

2.对用户需求书、合同条款响应有负偏离的，按无效响应处理；

3.报价人未按报价文件格式提供相应材料的，按无效报价处理；

4.若有效报价文件不足三家时，采购人有权重新进行采购。在实质性满足采购需求的情况下，若2家以上（含本数）供应商报价一致且同为最低价时，报价相同的供应商再进行一次报价，且再次报价不得高于前一次报价，以此类推，最终价低者得。当报价文件完全响应需求的最低价供应商放弃成交资格或经确认未实质性满足采购需求时，我公司有权确定实质性满足采购需求的第二低价供应商作为成交供应商，或重新进行采购。

- 特别说明

- （1）与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加报价；（2）供应商负责人为同一人或者存在控股管理关系的不同供应商，不得参加同一项目报价。

- 上述情况一经发现，相关报价均无效。

- 第五章 报价文件（格式）

1. 报价表

| 项目名称 | 东莞市水务集团供水有限公司2025年安全生产应急演练项目 |
| --- | --- |
| 含税总报价 （单位：元） | 人民币（小写）： |
| 报价人纳税类型 | □ 一般纳税人 □ 小规模纳税人 |
| 报价人提供的增值税普通发票的税率 | % |
| 备注 | - 一、已详细审查全部询价文件要求，并响应询价文件全部要求。 - 二、本次所报价格为含销项税额，包含供应商销项税额及完成本项目所需的全部费用。 - 三、含税总报价不得高于本项目含税最高限价（￥140,000.00），否则视为无效报价。 - 四、上述报价数值保留小数点后2位，从小数点后第3位四舍五入。 - 五、从实质性满足采购需求的供应商中，按含税价最低成交原则确定成交供应商（若最低报价相同时进行二次报价，直至最终确定成交供应商）。 - 六、（1）当报价表内总报价与分项报价表内累计不符时，以报价表为准，修正分项报价表内的各项报价；不遵从修正原则的视为无效报价； - （2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，修正小写金额；不遵从修正原则的视为无效报价； - （3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价； （4）分项报价表内，总价金额与按单项金额累计不一致的，以单项金额累计结果为准，修正分项报价表内的总价金额；不遵从修正原则的视为无效报价。 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。 - 七、本报价表不允许调整，擅自修改，将视为无效报价。 - 八、分项报价表遵循以上要求执行。 |

联系人：                          联系电话：

联系地址：

报价人：（加盖印章）

日期：   年    月   日

1-1.分项报价表

| - 序号 | - 培训项目 | - 场次 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 危险化学品泄漏 | - 1 |  | - 采用包干方式 |
| - 2 | - 安全生产事故 | - 1 |  |  |
| 含税总报价（单位：元） |  |  |  |  |

联系人：                          联系电话：

联系地址：

报价人：（加盖印章）

日期：   年    月   日

- 2.用户需求偏离表

用户需求偏离表

| 序号 | 需求书要求 |  | 响应情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条款号 | 简要内容 | 偏离情况 | 具体偏离内容 |
| 1 | 一 | 项目需求情况 |  |  |
| 2 | 二 | 项目服务内容 |  |  |
| 3 | 附件 | 应急演练项目“七大”配套服务内容与要求参数 |  |  |

备注：

- 报价人应对照用户需求书响应，逐条、如实地填写“偏离情况”，若发现虚假填写本表，或伪造、变造证明材料，或对需求书及其附件响应有负偏离的，按无效响应处理。若发现此表未逐条填写视为完全响应用户需求书要求。

- 偏离情况分为：正偏离、负偏离、无偏离。正偏离是指报价人提供的货物（或服务）优于用户需求书的要求；负偏离是指报价人提供的货物（或服务）不满足或不完全响应用户需求书的要求；无偏离是指报价人提供的货物（或服务）完全响应用户需求书的要求。

- “偏离情况”项为正偏离（或负偏离）的，必须在“具体偏离内容”项内详细说明与用户需求书的偏离内容，“偏离情况”项为无偏离的，在“具体偏离内容”项内填“无”。

- 如报价人差异内容较多可另附页说明。

报价人：（加盖印章）

日  期：     年   月   日

- 3.合同条款偏离表

合同条款偏离表

| 序号 | 合同要求 |  | 响应情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条款号 | 简要内容 | 偏离情况 | 具体偏离内容 |
| 1 | 一 | 应急演练内容及要求 |  |  |
| 2 | 二 | 合同期限 |  |  |
| 3 | 三 | 合同总价 |  |  |
| 4 | 四 | 支付方式 |  |  |
| 5 | 五 | 双方权责 |  |  |
| 6 | 六 | 安全责任 |  |  |
| 7 | 七 | 违约责任 |  |  |
| 8 | 八 | 其他事项 |  |  |
| 9 | 附件1 | 东莞市水务集团供水有限公司2025年安全生产应急演练项目价格明细表 |  |  |
| 10 | 附件2 | 关于2025年安全生产应急演练项目安全技术服务公司提供服务及物资明细表 |  |  |

备注：

- 报价人应对照合同响应，逐条、如实地填写“偏离情况”，若发现虚假填写本表，或伪造、变造证明材料，或对合同及其附件响应有负偏离的，按无效响应处理。若发现此表未逐条填写视为完全响应合同要求。

- 偏离情况分为：正偏离、负偏离、无偏离。正偏离是指报价人提供的货物（或服务）优于合同的要求；负偏离是指报价人提供的货物（或服务）不满足或不完全响应合同的要求；无偏离是指报价人提供的货物（或服务）完全响应合同的要求。

- “偏离情况”项为正偏离（或负偏离）的，必须在“具体偏离内容”项内详细说明与合同的偏离内容，“偏离情况”项为无偏离的，在“具体偏离内容”项内填“无”。

- 如报价人差异内容较多可另附页说明。

报价人：（加盖印章）

日  期：     年   月   日

- 4.营业执照

5.自2022年1月1日以来，报价人具有至少一项安全生产应急演练的服务业绩合同复印件（需提供项目合同要点：（1）供货内容需体现：安全生产应急演练；（2）合同签订日期为2022年1月1日或以后；（3）合同双方盖章等关键页）

- 6.信用中国网站截图

报价人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限届满的除外）

- 7.询价响应声明书

询价响应声明书

致：东莞市水务集团供水有限公司

根据贵司    东莞市水务集团供水有限公司2025年安全生产应急演练   项目的询价邀请，签字代表（全名、职务、联系方式）经正式授权并代表我单位（单位名称、地址）提交以下报价文件正本一份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 1、按询价文件规定履行相关责任和义务。

2、已详细审查全部询价文件要求、服务要求、合同条款并响应询价文件全部要求。3、同意提供采购方要求的与其询价响应文件有关报告及资料。

4、如我公司存在成交后放弃或提供虚假证明文件、虚假报价文件或存在实际供货技术参数、质量低于询价文件要求或报价文件承诺的标准等情况的，我公司将同意并接受列入东莞市水务集团供水有限公司“黑名单”。

签字代表：

单位名称（加盖印章）：

日期：    年   月   日

- 8.报价人认为有必要提供的资料